|  |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) Ивановской области |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» |
| на 31 декабря 2024 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели уровня государственнойпрограммы (комплексной программы) | Бюджет | Структурные элементы государственной программы (комплексной программы) |
| Процент кассово-го исполнения | Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований | Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 36,7% | 2 259 393 432,26 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Отсутствие отклонений | Наличие критических отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие критических отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
|   | Комплекс процессных мероприятий«Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»; | Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области»;Проект, входящий в Нацпроекты«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;Проект, входящий в Нацпроекты«Развитие туристической инфраструктуры»;Проект, входящий в Нацпроекты«Системные меры по повышению производительности труда»;Проект, входящий в Нацпроекты«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;Проект, входящий в Нацпроекты«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области»; | Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области»; | Проект, входящий в Нацпроекты«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области»; | Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области»;Комплекс процессных мероприятий«Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»;Проект, входящий в Нацпроекты«Развитие туристической инфраструктуры»;Проект, входящий в Нацпроекты«Системные меры по повышению производительности труда»;Проект, входящий в Нацпроекты«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;Проект, входящий в Нацпроекты«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области»; | Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области»; | Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области»; | Комплекс процессных мероприятий«Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»;Проект, входящий в Нацпроекты«Развитие туристической инфраструктуры»;Проект, входящий в Нацпроекты«Системные меры по повышению производительности труда»;Проект, входящий в Нацпроекты«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;Проект, входящий в Нацпроекты«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области»; | Проект, входящий в Нацпроекты«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о достижении показателейгосударственной программы (комплексной программы) |
| № п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/ прогнозное) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели государственной программы (комплексной программы) |
| 1 |   |   |   | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета (2020 год - базовое значение) | Процент | 109,10 | 119,50 | 119.5000 | Прогноз |   | В соответсвии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р срок предоставления (распространения) официальной статистической информации показателя Минэкономразвития России - 15.04.2025 |
| 2 |   |   |   | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Миллион человек | 0,1695 | 0,16 | 0.1894 | Прогноз |   | Предварительные данные. Значение показателя будет сформирован ФНС России не позднее 15.03.2025 |
| 3 |   |   |   | Индекс промышленного производства | процентов к предыдущему году | 95,30 | 100,90 | 102.9000 | Факт |   |   |
| 4 |   |   |   | Число туристских поездок | Миллион человек | 0,22 | 0,62 | 0.6236 | Факт |   |   |
| Аналитические (сквозные) показатели государственной программы (комплексной программы |
| 1 |   |   |   | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к соответствующему периоду прошлого года | 113,00 | 103,00 | 103.0000 | Прогноз |   | Значение показателя будет сформировано ТО ФСГС по Ивановской области во втором квартале 2025 года |

|  |
| --- |
| 2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовоеобеспечение реализации государственной программы (комплексной программы) |
| № п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей | Исполнение, рублей | Процент исполнения, (7) / (4) \* 100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Государственная программа (комплексная программа) «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», (всего), в том числе:** | **3 568 780 738,14** | **3 569 480 091,51** | **3 569 480 091,51** | **2 043 509 851,77** | **1 310 086 659,25** | **36,7%** |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 568 780 738,14 | 3 569 480 091,51 | 3 569 480 091,51 | 2 043 509 851,77 | 1 310 086 659,25 | 36,7% |   |
|   | - областной бюджет | 3 378 759 838,14 | 3 379 459 191,51 | 3 379 459 191,51 | 1 853 697 789,39 | 1 120 274 596,87 | 33,15% |   |
|   | - федеральный бюджет | 190 020 900,00 | 190 020 900,00 | 190 020 900,00 | 189 812 062,38 | 189 812 062,38 | 99,89% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **1** | **Структурный элемент «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (всего), в том числе:** | **24 145 252,54** | **24 145 252,54** | **24 145 252,54** | **23 957 470,43** | **23 957 470,43** | **99,22%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 24 145 252,54 | 24 145 252,54 | 24 145 252,54 | 23 957 470,43 | 23 957 470,43 | 99,22% |   |
|   | - областной бюджет | 8 161 452,54 | 8 161 452,54 | 8 161 452,54 | 8 159 574,72 | 8 159 574,72 | 99,98% |   |
|   | - федеральный бюджет | 15 983 800,00 | 15 983 800,00 | 15 983 800,00 | 15 797 895,71 | 15 797 895,71 | 98,84% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)» (всего), в том числе:* | *2 471 010,11* | *2 471 010,11* | *2 471 010,11* | *2 283 228,00* | *2 283 228,00* | *92,4%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 471 010,11 | 2 471 010,11 | 2 471 010,11 | 2 283 228,00 | 2 283 228,00 | 92,4% |   |
|   | - областной бюджет | 24 710,11 | 24 710,11 | 24 710,11 | 22 832,29 | 22 832,29 | 92,4% | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|   | - федеральный бюджет | 2 446 300,00 | 2 446 300,00 | 2 446 300,00 | 2 260 395,71 | 2 260 395,71 | 92,4% | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *1.2* | *Мероприятие (результат) «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» (всего), в том числе:* | *13 674 242,43* | *13 674 242,43* | *13 674 242,43* | *13 674 242,43* | *13 674 242,43* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 13 674 242,43 | 13 674 242,43 | 13 674 242,43 | 13 674 242,43 | 13 674 242,43 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 136 742,43 | 136 742,43 | 136 742,43 | 136 742,43 | 136 742,43 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 13 537 500,00 | 13 537 500,00 | 13 537 500,00 | 13 537 500,00 | 13 537 500,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *1.3* | *Мероприятие (результат) «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» (всего), в том числе:* | *8 000 000,00* | *8 000 000,00* | *8 000 000,00* | *8 000 000,00* | *8 000 000,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **2** | **Структурный элемент «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» (всего), в том числе:** | **3 048 264 963,92** | **3 048 964 317,29** | **3 048 964 317,29** | **1 523 221 360,66** | **789 798 168,14** | **25,9%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 048 264 963,92 | 3 048 964 317,29 | 3 048 964 317,29 | 1 523 221 360,66 | 789 798 168,14 | 25,9% |   |
|   | - областной бюджет | 3 048 264 963,92 | 3 048 964 317,29 | 3 048 964 317,29 | 1 523 221 360,66 | 789 798 168,14 | 25,9% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.1* | *Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта» (всего), в том числе:* | *733 090 000,00* | *733 090 000,00* | *733 090 000,00* | *733 090 000,00* | *666 807,48* | *0,09%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 733 090 000,00 | 733 090 000,00 | 733 090 000,00 | 733 090 000,00 | 666 807,48 | 0,09% |   |
|   | - областной бюджет | 733 090 000,00 | 733 090 000,00 | 733 090 000,00 | 733 090 000,00 | 666 807,48 | 0,09% | 21.11.2023 заключен муниципальный контракт по объекту «Реконструкция очистной станции производственных стоков ...» на общую сумму 740 494 949,50 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 733 090 000,00 рублей. Выполнение работ по объекту предусматривает два этапа: 1 этап (проектно-изыскательские работы): 41 744 079,86 рублей за счет средств областного бюджета предусмотрены Законом об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.;2 этап (строительно-монтажные работы): 691 345 920,14 рублей за счет средств областного бюджета предусмотрены Законом об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.В связи с тем, что положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию было получено 17.01.2025, осуществить оплату данных работ в 2024 году не представилось возможным и средства в размере 41 077 272,38 рублей были возвращены в областной бюджет. |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.2* | *Мероприятие (результат) «Субсидировано часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.3* | *Мероприятие (результат) «Создано объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов» (всего), в том числе:* | *1 445 479 012,26* | *1 446 179 012,26* | *1 446 179 012,26* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 445 479 012,26 | 1 446 179 012,26 | 1 446 179 012,26 | 0,00 | 0,00 | 0% |   |
|   | - областной бюджет | 1 445 479 012,26 | 1 446 179 012,26 | 1 446 179 012,26 | 0,00 | 0,00 | 0% | Отсутствие включённых в 2024 году новых инвестиционных проектов в сводный перечень новых инвестиционных проектов, формируемый Минэкономразвития России, и в перечень новых инвестиционных проектов Ивановской области в связи с отсутствием проектов и документов по ним, соответствующих установленным требованиям. |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.4* | *Мероприятие (результат) «Проведены исследования, подготовлены отчетные материалы, аналитические и экспертные доклады, презентационные материалы» (всего), в том числе:* | *4 196 760,00* | *4 196 760,00* | *4 196 760,00* | *0,00* | *0,00* | *0%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 196 760,00 | 4 196 760,00 | 4 196 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |   |
|   | - областной бюджет | 4 196 760,00 | 4 196 760,00 | 4 196 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | Отказ ФГБОУ ВО ИвГУ в участии в процедурах получения гранта ввиду риска не выполнения ими мероприятий по достижению результатов предоставления гранта до конца 2024 года. |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.5* | *Мероприятие (результат) «Организовано выставочно-ярмарочных мероприятий» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.6* | *Мероприятие (результат) «Заключено инвестиционных соглашений» (всего), в том числе:* | *32 166 361,62* | *32 166 361,62* | *32 166 361,62* | *32 166 361,62* | *32 166 361,62* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 32 166 361,62 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.7* | *Мероприятие (результат) «Подготовлено аналитических, информационных, презентационных материалов, концепций, программ, проектов нормативных правовых актов и методических документов» (всего), в том числе:* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.8* | *Мероприятие (результат) «Организованно выставочно-ярмарочных мероприятий АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»» (всего), в том числе:* | *11 931 508,40* | *11 931 508,40* | *11 931 508,40* | *11 931 508,40* | *11 931 508,40* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 11 931 508,40 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.9* | *Мероприятие (результат) «Обеспечена транспортная доступность возводимого жилья и создаваемого кампуса, в том числе вынос и реконструкция сетей электроснабжения, переустройство сетей теплоснабжения и газоснабжения на территории города Иваново, ограниченной улицей Зверева, переулком Слесарным, улицами Громобоя, Жиделева, Демидова, проспектом Ленина, площадью Пушкина и улицей Жарова в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур»» (всего), в том числе:* | *11 186 718,37* | *11 186 071,74* | *11 186 071,74* | *11 186 071,74* | *11 186 071,74* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 11 186 718,37 | 11 186 071,74 | 11 186 071,74 | 11 186 071,74 | 11 186 071,74 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 11 186 718,37 | 11 186 071,74 | 11 186 071,74 | 11 186 071,74 | 11 186 071,74 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.10* | *Мероприятие (результат) «Осуществлено переустройство в подземное исполнение высоковольтной двухцепной линии электропередач ВЛ 35 кВ 3737 «Ивановская-2 - Ивановская-4 с отпайкой на ПС Ивановская ТЭЦ-1» (правая цепь, опоры № 3-10) и BЛ-110 кВ «Иваново-Ивановская-4 I цепь с отпайками» (левая цепь, опоры № 4-9) в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур»» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.11* | *Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание имущества, находящегося в собственности Ивановской области, предназначенного для реконструкции объектов инфраструктуры» (всего), в том числе:* | *9 471 624,43* | *9 471 624,43* | *9 471 624,43* | *9 471 624,43* | *9 471 624,43* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 9 471 624,43 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.12* | *Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения создаваемого кампуса, территория города Иваново, ограниченная улицей Зверева, переулком Слесарным, улицами Громобоя, Жиделева, Демидова, проспектом Ленина, площадью Пушкина, улицей Жарова в рамках реализации инфраструктурного проекта "Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Развитие территорий Ивановских мануфактур"» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.13* | *Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжения межвузовского кампуса в рамках реализации инфраструктурного проекта "Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Развитие территорий Ивановских мануфактур"» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.14* | *Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения создаваемого кампуса, территория города Иваново, ограниченная улицей Зверева, переулком Слесарным, улицами Громобоя, Жиделева, Демидова, проспектом Ленина, площадью Пушкина, улицей Жарова в рамках реализации инфраструктурного проекта "Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Развитие территорий Ивановских мануфактур"» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.15* | *Мероприятие (результат) «Количество созданных (модернизированных, реконструированных) объектов инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Иваново»» (всего), в том числе:* | *250 000 000,00* | *250 000 000,00* | *250 000 000,00* | *174 632 815,64* | *174 632 815,64* | *69,85%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 174 632 815,64 | 174 632 815,64 | 69,85% |   |
|   | - областной бюджет | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 174 632 815,64 | 174 632 815,64 | 69,85% | между Правительством Ивановской области и Минэкономразвитие России заключено соглашение 02.11.2024. Только после заключения соглашения можно объявлять отбор на получение субсидии по данной целевой статье. С 07.11.2024 по 11.11.2024 был осуществлен прием заявок на участие в отборе. Была представлена одна заявка от АО УК ОЭЗ "Иваново" на сумму 174 632 815,64 согласно выданным положительным заключениям о госэкспертизе. На основании изложенного, 17.12.2024 в ГИС «Электронный бюджет» между Минэкономразвития России и Правительством Ивановской области заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 139-09-2024-255/1 на сумму 174632815,64 рублей. |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.16* | *Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство школы в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территории ОЭЗ ППТ «Иваново» в Родниковском муниципальном районе»» (всего), в том числе:* | *20 000 000,00* | *20 000 000,00* | *20 000 000,00* | *20 000 000,00* | *19 000 000,00* | *95%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 000 000,00 | 95% |   |
|   | - областной бюджет | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 000 000,00 | 95% | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.17* | *Мероприятие (результат) «Создана инженерная инфраструктура для водоотведения площадки Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области»» (всего), в том числе:* | *363 046 641,84* | *363 046 641,84* | *363 046 641,84* | *363 046 641,83* | *363 046 641,83* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 363 046 641,84 | 363 046 641,84 | 363 046 641,84 | 363 046 641,83 | 363 046 641,83 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 363 046 641,84 | 363 046 641,84 | 363 046 641,84 | 363 046 641,83 | 363 046 641,83 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.18* | *Мероприятие (результат) «Строительство контрольно-пропускного пункта в рамках реализации инфраструктурного проекта "Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Иваново" в городе Иваново Ивановской области» (всего), в том числе:* | *163 696 337,00* | *163 696 337,00* | *163 696 337,00* | *163 696 337,00* | *163 696 337,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 163 696 337,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *2.19* | *Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к сетям газораспределения для микрорайона по Кохомскому шоссе в районе магазина Леруа Мерлен в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территории в Ивановском муниципальном районе в целях реализации масштабного инвестиционного проекта»» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **3** | **Структурный элемент «Развитие туристической инфраструктуры» (всего), в том числе:** | **59 237 070,71** | **59 237 070,71** | **59 237 070,71** | **59 237 070,71** | **59 237 070,71** | **100%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 59 237 070,71 | 59 237 070,71 | 59 237 070,71 | 59 237 070,71 | 59 237 070,71 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 592 370,71 | 592 370,71 | 592 370,71 | 592 370,71 | 592 370,71 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 58 644 700,00 | 58 644 700,00 | 58 644 700,00 | 58 644 700,00 | 58 644 700,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *3.1* | *Мероприятие (результат) «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» (всего), в том числе:* | *26 080 808,08* | *26 080 808,08* | *26 080 808,08* | *26 080 808,08* | *26 080 808,08* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 26 080 808,08 | 26 080 808,08 | 26 080 808,08 | 26 080 808,08 | 26 080 808,08 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 260 808,08 | 260 808,08 | 260 808,08 | 260 808,08 | 260 808,08 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 25 820 000,00 | 25 820 000,00 | 25 820 000,00 | 25 820 000,00 | 25 820 000,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *3.2* | *Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка реализации проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристического центра города» (всего), в том числе:* | *18 004 747,48* | *18 004 747,48* | *18 004 747,48* | *18 004 747,48* | *18 004 747,48* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 18 004 747,48 | 18 004 747,48 | 18 004 747,48 | 18 004 747,48 | 18 004 747,48 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 180 047,48 | 180 047,48 | 180 047,48 | 180 047,48 | 180 047,48 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 17 824 700,00 | 17 824 700,00 | 17 824 700,00 | 17 824 700,00 | 17 824 700,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *3.3* | *Мероприятие (результат) «Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий направленных на развитие туризма» (всего), в том числе:* | *15 151 515,15* | *15 151 515,15* | *15 151 515,15* | *15 151 515,15* | *15 151 515,15* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15 151 515,15 | 15 151 515,15 | 15 151 515,15 | 15 151 515,15 | 15 151 515,15 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 151 515,15 | 151 515,15 | 151 515,15 | 151 515,15 | 151 515,15 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **4** | **Структурный элемент «Продвижение туристического потенциала Ивановской области» (всего), в том числе:** | **200 100 487,71** | **200 100 487,71** | **200 100 487,71** | **200 100 487,71** | **200 100 487,71** | **100%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *4.1* | *Мероприятие (результат) «Разработаны рекламно-информационные материалы, организованны мероприятия, направленные на повышение туристической привлекательности Ивановской области автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области"» (всего), в том числе:* | *175 684 904,71* | *175 684 904,71* | *175 684 904,71* | *175 684 904,71* | *175 684 904,71* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 175 684 904,71 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *4.2* | *Мероприятие (результат) «Созданы концепции мероприятий по событийному туризму для подачи на грантовую поддержку автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области"» (всего), в том числе:* | *24 415 583,00* | *24 415 583,00* | *24 415 583,00* | *24 415 583,00* | *24 415 583,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 24 415 583,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **5** | **Структурный элемент «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» (всего), в том числе:** | **237 006,00** | **237 006,00** | **237 006,00** | **197 505,00** | **197 505,00** | **83,33%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 237 006,00 | 237 006,00 | 237 006,00 | 197 505,00 | 197 505,00 | 83,33% |   |
|   | - областной бюджет | 99 406,00 | 99 406,00 | 99 406,00 | 82 838,33 | 82 838,33 | 83,33% |   |
|   | - федеральный бюджет | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 114 666,67 | 114 666,67 | 83,33% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *5.1* | *Мероприятие (результат) «Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (всего), в том числе:* | *237 006,00* | *237 006,00* | *237 006,00* | *197 505,00* | *197 505,00* | *83,33%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 237 006,00 | 237 006,00 | 237 006,00 | 197 505,00 | 197 505,00 | 83,33% |   |
|   | - областной бюджет | 99 406,00 | 99 406,00 | 99 406,00 | 82 838,33 | 82 838,33 | 83,33% | Отказ от обучения 1 человека (приказ об отчислении ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" от 25.01.2024 № 6-4) |
|   | - федеральный бюджет | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 114 666,67 | 114 666,67 | 83,33% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **6** | **Структурный элемент «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:** | **96 976 969,72** | **96 976 969,72** | **96 976 969,72** | **96 976 969,72** | **96 976 969,72** | **100%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 96 976 969,72 | 96 976 969,72 | 96 976 969,72 | 96 976 969,72 | 96 976 969,72 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 5 484 169,72 | 5 484 169,72 | 5 484 169,72 | 5 484 169,72 | 5 484 169,72 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 91 492 800,00 | 91 492 800,00 | 91 492 800,00 | 91 492 800,00 | 91 492 800,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *6.1* | *Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)» (всего), в том числе:* | *42 010 606,07* | *42 010 606,07* | *42 010 606,07* | *42 010 606,07* | *42 010 606,07* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 42 010 606,07 | 42 010 606,07 | 42 010 606,07 | 42 010 606,07 | 42 010 606,07 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 420 106,07 | 420 106,07 | 420 106,07 | 420 106,07 | 420 106,07 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 41 590 500,00 | 41 590 500,00 | 41 590 500,00 | 41 590 500,00 | 41 590 500,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *6.2* | *Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)» (всего), в том числе:* | *160 000,00* | *160 000,00* | *160 000,00* | *160 000,00* | *160 000,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *6.3* | *Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» (всего), в том числе:* | *50 406 363,65* | *50 406 363,65* | *50 406 363,65* | *50 406 363,65* | *50 406 363,65* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 50 406 363,65 | 50 406 363,65 | 50 406 363,65 | 50 406 363,65 | 50 406 363,65 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 504 063,65 | 504 063,65 | 504 063,65 | 504 063,65 | 504 063,65 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 49 902 300,00 | 49 902 300,00 | 49 902 300,00 | 49 902 300,00 | 49 902 300,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *6.4* | *Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» (всего), в том числе:* | *4 400 000,00* | *4 400 000,00* | *4 400 000,00* | *4 400 000,00* | *4 400 000,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **7** | **Структурный элемент «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (всего), в том числе:** | **5 118 080,82** | **5 118 080,82** | **5 118 080,82** | **5 118 080,82** | **5 118 080,82** | **100%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 51 180,82 | 51 180,82 | 51 180,82 | 51 180,82 | 51 180,82 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *7.1* | *Мероприятие (результат) «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» (всего), в том числе:* | *5 118 080,82* | *5 118 080,82* | *5 118 080,82* | *5 118 080,82* | *5 118 080,82* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 51 180,82 | 51 180,82 | 51 180,82 | 51 180,82 | 51 180,82 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **8** | **Структурный элемент «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области» (всего), в том числе:** | **57 156 356,72** | **57 156 356,72** | **57 156 356,72** | **57 156 356,72** | **57 156 356,72** | **100%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *8.1* | *Мероприятие (результат) «Предоставлены поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *8.2* | *Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, информационные и иные)» (всего), в том числе:* | *56 156 356,72* | *56 156 356,72* | *56 156 356,72* | *56 156 356,72* | *56 156 356,72* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 56 156 356,72 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| **9** | **Структурный элемент «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (всего), в том числе:** | **77 544 550,00** | **77 544 550,00** | **77 544 550,00** | **77 544 550,00** | **77 544 550,00** | **100%** |   |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 77 544 550,00 | 77 544 550,00 | 77 544 550,00 | 77 544 550,00 | 77 544 550,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 58 849 450,00 | 58 849 450,00 | 58 849 450,00 | 58 849 450,00 | 58 849 450,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *9.1* | *Мероприятие (результат) «Обратилось субъектов деятельности в сфере промышленности за получением займа (единиц), на 31 декабря года, в котором представлена Субсидия» (всего), в том числе:* | *50 000 000,00* | *50 000 000,00* | *50 000 000,00* | *50 000 000,00* | *50 000 000,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *9.2* | *Мероприятие (результат) «Предоставлено консультаций по мерам государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности (единиц), на 31 декабря года, в котором представлена Субсидия» (всего), в том числе:* | *6 049 450,00* | *6 049 450,00* | *6 049 450,00* | *6 049 450,00* | *6 049 450,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 6 049 450,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *9.3* | *Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (всего), в том числе:* | *21 495 100,00* | *21 495 100,00* | *21 495 100,00* | *21 495 100,00* | *21 495 100,00* | *100%* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 21 495 100,00 | 21 495 100,00 | 21 495 100,00 | 21 495 100,00 | 21 495 100,00 | 100% |   |
|   | - областной бюджет | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100% |   |
|   | - федеральный бюджет | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 100% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
| *9.4* | *Мероприятие (результат) «Получили поддержку научные проекты в рамках региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований» (всего), в том числе:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00 %* |  |
|   | бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | - средства некоммерческих организаций - фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |
|   | бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |   |