Годовой отчет

о ходе реализации государственной программы

Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»

за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» за 2025 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии 
с пунктами 59 и 60 Порядка разработки и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2022 № 175-п (далее - Порядок), а также приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 22.02.2024 № 8-п «Об утверждении Методических указаний по мониторингу государственных программ (комплексных программ) Ивановской области» (далее - Методическим указаниям) 
и включает в себя:

1. Информацию, подготовленную в соответствии с пунктом 60 Порядка, содержащую:

- информацию о достижении целей государственной программы 
за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

- перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных 
(с указанием причин) в установленные сроки;

- информацию о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей 
и результатов региональных и ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;

- информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы;

- предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом;

- сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде 
в государственную программу.

2. Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», сформированный в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (прилагается).

Информация о достижении целей

государственной программы Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Ивановской области» за 2025 год, прогноз достижения целей 
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п, и содержит 7 структурных элементов, сгруппированных по 3 направлениям Государственной программы:

1. Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» включает 1 региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего 
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)», а также региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области».

2. Направление «Развитие промышленного потенциала региона» включает 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Производительность труда», 
а также региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства».

3. Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды» включает региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области».

В 2025 году Государственной программой обеспечивалось достижение следующих целей:

1. Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для улучшения делового климата на территории Ивановской области.

2. Создание условий для развития промышленного потенциала 
и экспортной деятельности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест.

3. Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.

Результаты достижения целей государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий 
для улучшения делового климата на территории Ивановской области» 
и «Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства» за 2025 год будут определены после формирования значений показателей, характеризующих указанные цели, значение показателя «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» будут сформированы Минэкономразвития России во втором квартале 2026 года, а также фактическое значение показателя «Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства» будет рассчитано Минэкономразвития России не позднее 31.07.2026.

Цель государственной программы «Создание условий для развития промышленного потенциала и экспортной деятельности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 
и увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест» 
практически достигнута.

Реализацию данного направления характеризует показатель «Индекс промышленного производства», который по итогам 2025 года составил 97,4%, что на 2,7 п.п. ниже запланированного значения (план – 100,1%).

Учитывая текущее охлаждение экономики, прогноз достижения целей государственной программы в части повышения инвестиционной привлекательности и развития промышленного потенциала и экспортной деятельности как на предстоящий год, так и по итогам её реализации 
в целом происходит с некоторыми отклонениями от сформированного плана.

Этот сценарный прогноз, основанный на анализе текущих макроэкономических тенденций, предполагает, что намеченные цели 
по росту и развитию будут реализованы с учетом имеющихся ограничений.

Перечень контрольных точек структурных элементов

за отчетный период

В структурных элементах Государственной программы было предусмотрено достижение 166 контрольных точек. Все контрольные точки достигнуты.

Информация о достижении/не достижении контрольных точках 
в разрезе структурных элементов приведена в таблице.

(единиц)

| Наименование структурного элемента Государственной программы | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде | из них: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | достиг нутых контрольных точек | недостиг-нутых контрольных точек |
| Региональный проект (НП) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)» | 21 | 21 | - |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области» | 10 | 10 | - |
| Региональный проект (НП) «Производительность труда» | 13 | 13 | - |
| Региональный проект (НП) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | 23 | 23 | - |
| Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | 54 | 54 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» | 6 | 6 | - |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» | 39 | 34 | 5 |
| Итого | 166 | 161 | 5 |

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области» и фактических значений показателей 
и результатов структурных элементов 
за отчетный период

Достижение фактических значений показателей государственной программы за 2025 год характеризуются следующими данными:

| Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы | Единиц измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства | процент | 100,1 | 97,4 | Не полное достижение показателя связано с охлаждением экономической активности, который проявляется в снижении потребительского спроса, сокращении инвестиций и замедлении производственных циклов |
| Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | процент | 131,4 | - | Фактическое значение показателя за 2025 год будет сформировано Минэкономразвития России во втором квартале 2026 года |
| Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства | процент | 107,9 | - | Фактическое значение показателя за 2025 год будет сформировано Минэкономразвития России не позднее 31.07.2026 года |

Достижение целей Государственной программы обеспечивалось 
за счет реализации 7 структурных элементов, сгруппированных 
по 3 направлениям Государственной программы:

1. Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» включает региональный проект, обеспечивающий достижение показателей 
и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области».

2. Направление «Развитие промышленного потенциала региона» включает 2 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов: «Производительность труда», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», а также региональный проект «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» и комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства».

3. Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды» включает региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области».

Достижение фактических значений показателей и результатов структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

| Наименование структурного элемента, мероприятия (результата) | План на 2025 год | Факт 2025 года |
| --- | --- | --- |
| Направление: «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| Региональный проект (НП) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)» |  |  |
| Показатель «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)» (процент) | 0,55 | 2,1 |
| Показатель «Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП» (процент) | 60 | 95,93 |
| Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» (млрд. рублей) | 1,47 | 1,610 |
| Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций» (млн рублей) | 325 | 464,482 |
| Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» (тыс.единиц) | 2,680 | 2,894 |

| Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель «Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства» (процент) | 107,9 |  | Фактическое значение показателя за 2025 год будет сформировано Минэкономразвития России не позднее 31.07.2026 |
| Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, информационные и иные)» (единиц) | 22 |  | 22 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства» (единиц) | 5 |  | 52 |
| Направление: «Развитие промышленного потенциала региона» |  |  |  |
| Региональный проект (НП) «Производительность труда» |  |  |  |
| Показатель «Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением» (процент) | 50 | 62,5 |  |
| Показатель «Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях» (процент) | 101,7 | 103,7 |  |
| Мероприятие (результат) «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда» (единиц) | 50 | 55 |  |
| Мероприятие (результат) «Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, реализуют проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения» (единиц) | 6 | 24 |  |
| Региональный проект (НП) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |  |  |  |
| Показатель «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий» (единиц) | 1 | 1 |  |
| Мероприятие (результат) «В Ивановской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» (условная единица) | 1 | 1 |  |
| Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства оказаны услуги и меры поддержки центром поддержки экспорта» (единица) | 32 | 77 |  |
| Мероприятие (результат) «Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации» (условная единица) | 13 | 13 |  |
| Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта» (единица) | 15 | 33 |  |
| Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |
| Показатель «Индекс промышленного производства» (процент) | 100,1 | 97,4 |  |
| Мероприятие (результат) «Обратилось субъектов деятельности в сфере промышленности за получением займа (единиц) на 31 декабря года, в котором представлена Субсидия» (единиц) | 2 | 19 |  |

| Мероприятие (результат) «Предоставлено консультаций по мерам государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности (единиц) на 31 декабря года, в котором предоставлена Субсидия» (единиц) | 70 | 486 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств Ивановской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 22.12.2022 № 020-09-2023-044)» (тыс. рублей) | 23 000 | 24 700 |
| Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 28.12.2023 № 020-09-2024-026)» (тыс. рублей) | 16 120 | 47 300 |
| Мероприятие (результат) «Привлечены инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств Ивановской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 25.12.2024 № 020-09-2025-034)» (тыс. рублей) | 3 323,3 | 5 124,1 |
| Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств Ивановской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 22.12.2022 № 020-09-2023-044)» (тыс. рублей) | 16 000 | 145 400 |
| Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 28.12.2023 № 020-09-2024-026)» (тыс. рублей) | 5 370 | 48 470 |
| Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств Ивановской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 25.12.2024 № 020-09-2025-034)» (тыс. рублей) <***> | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в целях софинансирования расходных обязательств Ивановской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 22.12.2022 № 020-09-2023-044)» (тыс. рублей) | 15 000 | 24 900 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» (в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 28.12.2023 № 020-09-2024-026)» (тыс. рублей) | 10 750 | 48 470 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в Действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») (в рамках соглашения Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности от 25.12.2024 № 020-09-2025-034)» (тыс. рублей) <***> | 0 | 0 |

| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель «Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ» (человек) | 7 | 6 |
| Показатель «Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению), с начала финансового года» (человек) | 75 | 100 |
| Показатель «Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение), с начала финансового года» (человек) | 65 | 100 |
| Мероприятие (результат) «Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (человек) | 6 | 6 |
| Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» |  |  |
| Показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета» (процент) | 131,4 | Фактическое значение показателя за 2025 год будет сформировано Минэкономразвития России во втором квартале 2026 года |

| Мероприятие (результат) «Субсидировано часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях» (единиц) | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) «Заключено соглашений и/или соглашений о намерениях о реализации инвестиционных проектов на территории Ивановской области, либо соглашений о взаимодействии» (единиц) | 12 | 20 |
| Мероприятие (результат) «Введено в эксплуатацию объектов инфраструктуры» (единиц) | 1 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Проведены исследования, подготовлены отчетные материалы, аналитические и экспертные доклады, презентационные материалы» (единиц) | 5 | 5 |
| Мероприятие (результат) «Подготовлено аналитических, информационных, презентационных материалов, концепций, программ, проектов нормативных правовых актов и методических документов» (единиц) | 3 | 11 |
| Мероприятие (результат) «Заключено инвестиционных соглашений» (единиц) | 3 | 16 |
| Мероприятие (результат) «Организовано выставочно-ярмарочных мероприятий АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» (единиц) | 5 | 5 |
| Мероприятие (результат) «Создано (модернизировано, реконструировано) объектов инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Иваново» (единиц) | 10 | 10 |
| Участник ГП - Департамент строительства и архитектуры Ивановской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Создана инженерная инфраструктура для водоотведения площадки Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области» (единиц) | 0 | 1 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение в части увеличения максимальной мощности ранее подключенных энергопринимающих устройств площадки ОЭЗ в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области» (единиц) <*> | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено технологическое присоединение к сетям газоснабжения в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» в городе Иваново Ивановской области» (штук) | 1 | 1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена транспортная доступность возводимого жилья и создаваемого кампуса, в том числе вынос и реконструкция сетей электроснабжения, переустройство сетей теплоснабжения и газоснабжения на территории города Иваново, ограниченной улицей Зверева, переулком Слесарным, улицами Громобоя, Жиделева, Демидова, проспектом Ленина, площадью Пушкина и улицей Жарова в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур» (единиц) <**> | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание имущества, находящегося в собственности Ивановской области, предназначенного для реконструкции объектов инфраструктуры» (рублей) | 15 982 279,52 | 15 982 279,52 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена модернизация канализационных коллекторов методом санации в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур» (штук) <*> | 0 | 0 |

<*> Реализация мероприятия осуществляется с 2025 года. Плановый срок завершения – 2027 год.

<**> Реализация мероприятия перенесена с 2025 года на 2026 год (постановление Правительства Ивановской области от 27.12.2021 № 697-п (ред. от 26.12.2025) 
«Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов, на финансовое обеспечение которых из федерального бюджета предоставляется бюджетный кредит»).

<***> Реализация мероприятия осуществляется с 2025 года. Плановый срок завершения – 2027 год. Достижение результата начинается с 2026 года.

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществляется

с нарушением установленных параметров и сроков

В 2025 году в рамках Государственной программы реализовывались 
7 структурных элементов, из которых по одному структурному элементу 
не достигнуто 2 мероприятия (результата).

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» в связи 
с отсутствием поданных заявок на данную меру поддержки не выполнено мероприятие (результат) «Субсидировано часть затрат на уплату 
по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях».

Кроме того, в 2025 году не введен в эксплуатацию объект «Реконструкция очистной станции производственных стоков на земельных участках с кадастровыми номерами 37:15:011701:195, 37:15:011701:923, 37:15:011701:980, 37:15:011701:981 по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20 (далее – Объект» в связи с тем, что на Объекте в полном объеме не выполнены пусконаладочные работы подрядчиком 
АО «Ионообменные технологии» и комплексное опробование оборудования, так как не полностью была смонтирована автоматизация производственного оборудования и отсутствовала возможность запустить оборудование 
по технологической цепочке из-за необходимости проведения электрических кабелей. По состоянию на 31.12.2025 общестроительные работы на объекте завершены. Службой государственного строительного надзора Ивановской области в настоящее время проводится проверка в рамках регионального государственного строительного надзора по вопросу готовности к вводу 
в эксплуатацию Объекта.

В 2026 году реализация мероприятия «Введено в эксплуатацию объектов инфраструктуры» продолжится. Ориентировочный срок введения Объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2026 года (после получения результатов проверки государственного строительного надзора).

Информация о достижении/не достижении мероприятий (результатов) 
в разрезе структурных элементов приведена в таблице.

(единиц)

| Наименование структурного элемента Государственной программы | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде | из них: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | достигнутых мероприятий (результатов) | недостигнутых мероприятий (результатов) |
| Региональный проект (НП) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)» | 3 | 3 | - |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области» | 2 | 2 | - |
| Региональный проект (НП) «Производительность труда» | 2 | 2 | - |
| Региональный проект (НП) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | 4 | 4 | - |
| Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | 11 | 11 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» | 1 | 1 | - |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» | 14 | 12 | 2 |
| Итого | 37 | 35 | 2 |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области»

Одним из ключевых позитивных факторов, оказавшее влияние 
на реализацию Государственной программы стало своевременное и полное 
ее финансирование в соответствии с параметрами, утвержденными Законом Ивановской области от 20.12.2024 № 70-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», позволившее, обеспечить бесперебойное функционирование всех её направлений.

Вместе с тем, существует ряд негативных факторов. Следует отметить изменчивость внешней среды обусловленной макроэкономической нестабильностью и геополитической напряженностью, что, в свою очередь, привело к спаду инвестиционной активности и сокращению промышленного производства.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на реализацию государственной программы

Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы, запланированный на 2025 год составил  1 689 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета –  60 млн рублей.

За 2025 год кассовое исполнение составило  1 079,6 млн рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета -  60 млн рублей.

Финансирование на реализацию регионального проекта (НП) «Производительность труда» в отчетном периоде не предусмотрено.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | % исполнения | Справочно: предусмот-рено паспортом Государст-венной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по Государственной программе | 1 688 955,3 | 1 079 608,5 | 63,9% | 1 688 955,3 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета федеральный бюджет | 60 032,3 | 60 009,3 | 100% | 60 032,3 |
| 1. | Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект (НП) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ивановская область)» (всего), в том числе: | 52 305,8 | 52 305,8 | 100% | 52 305,8 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета федеральный бюджет | 10 758,7 | 10 758,7 | 100% | 10 758,7 |
| 1.2 | Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области» (всего), в том числе: | 65 633,5 | 65 633,5 | 100% | 65 633,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 2. | Направление: «Развитие промышленного потенциала региона» |  |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект (НП) «Производительность труда» | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета федеральный бюджет | - | - | - | - |
| 2.2. | Региональный проект (НП) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (всего), в том числе: | 48 420, 5 | 48 420,5 | 100% | 48 420,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета федеральный бюджет | 30 235,1 | 30 235,1 | 100% | 30 235,1 |
| 2.3 | Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (всего), в том числе: | 83 783,1 | 83 783,1 | 100% | 83 783,1 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета федеральный бюджет | 18 877,5 | 18 877,5 | 100% | 18 877,5 |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» (всего), в том числе: | 276,5 | 237,0 | 85,7% | 276,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 161,0 | 138,0 | 85,7% | 161,0 |
| 3. | Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  |  |
| 3.1 | Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» (всего), в том числе: | 1 438 535,9 | 829 228,6 | 57,7 | 1 438 535,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - |

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области» в целом

Цель Государственной программы соответствует национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Несмотря на анализ текущих макроэкономических тенденций предпринимаются необходимые меры по обеспечению реализации намеченных целей по росту и развитию в полном объеме.

Предложения по досрочному прекращению реализации Государственной программы и ее структурных элементов 
отсутствуют.

Корректировка параметров государственной программы 
и ее структурных элементов, в том числе с учетом параметров, предусмотренных региональными проектами, обеспечивающими достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также предварительных итогов реализации Государственной программы и ее структурных элементов в 2025 году, осуществлена в рамках формирования проекта закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде

в государственную программу Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области»

В постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» в 2025 году было внесено 3 изменения:

- постановлением Правительства Ивановской области от 01.10.2025 
№ 384-п внесены изменения в целях уточнения приоритетных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2025 
№ 443-п внесены изменения в части расширения перечня условий 
в соответствии с которыми определяются приоритетные проекты, реализуемые субъектами малого и среднего предпринимательства;

- постановлением Правительства Ивановской области от 24.12.2025 
№ 563-п скорректированы объемы финансового обеспечения в перечне объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости.

В 2025 году было внесено 8 изменений в паспорт государственной программы большинство которых, касались корректировки ресурсного обеспечения мероприятий (результатов структурных элементов государственной программы в связи с подготовкой проектов законов Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»/сводной бюджетной росписи областного бюджета.