**Годовой отчет**

**о ходе реализации государственной программы**

**Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»**

**за 2024 год**

Информация о достижении целей

государственной программы Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика   
Ивановской области» за 2024 год, прогноз достижения целей   
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п, и содержит 12 структурных элементов, сгруппированных по 4 направлениям Государственной программы:

1. Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» включает 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих   
в состав национальных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», а также региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области».

2. Направление «Развитие промышленного потенциала региона» включает 3 региональных проекта, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих   
в состав национальных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», а также региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»   
и комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства».

3. Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды» включает региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области».

4. Направление «Развитие туризма в Ивановской области» включает региональный проект, обеспечивающий достижение показателей   
и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих   
в состав национальных проектов «Развитие туристической инфраструктуры» и ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области»

В 2024 году Государственной программой обеспечивалось достижение следующих целей:

1. Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для улучшения делового климата на территории Ивановской области.

2. Создание условий для развития промышленного потенциала   
и экспортной деятельности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест.

3. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей   
и самозанятых.

4. Увеличение туристических поездок в Ивановскую область в 2 раза   
к концу 2030 года.

Цель государственной программы за отчетный период «Создание условий для развития промышленного потенциала и экспортной деятельности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции   
и увеличения количества высокотехнологичных рабочих мест» достигнута.

Успешную реализацию данного направления характеризует показатель «Индекс промышленного производства», который увеличился на 2 п.п.   
по сравнению с планируемым значением (план - 100,9%, факт - 102,9%)   
и на 0,5 п.п. по сравнению с 2023 годом.

Цель государственной программы за отчетный период «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» достигнута (план - 161,7 тыс. человек, факт - 189,4 тыс. человек). К уровню 2023 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 5,4% (в 2023- 179,7 тыс. человек).

Цель государственной программы «Увеличение туристических поездок в Ивановскую область в 2 раза к концу 2030 года» достигнута.   
При предусмотренном на 2024 год значении показателя «Число туристских поездок» в количестве 0,62 млн человек, фактическое исполнение составило 0,6236 млн человек, или 100,6%.

Результаты достижения цели государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для улучшения делового климата на территории Ивановской области» за 2024 год будут определены после формирования значения показателя «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты)   
и бюджетных ассигнований федерального бюджета (2020 год - базовое значение)» Минэкономразвития России (во втором квартале 2025 года).

Прогноз достижения целей государственной программы   
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом будут достигнуты.

Перечень контрольных точек структурных элементов

за отчетный период

Запланированные в Планах структурных элементов Государственной программы контрольные точки за 2024 год выполнены в срок.

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области» и фактических значений показателей   
и результатов структурных элементов   
за отчетный период

Достижение фактических значений показателей государственной программы за 2024 год характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений |
| Индекс промышленного производства | процентов к предыдущему году | 100,9 | 102,9 |  |
| Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета (2020 год - базовое значение) | процент | 119,5 | - | Значение показателя будет сформировано Минэкономразвития России во втором квартале 2025 года |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | 161,7 | 189,4\* | \*Предварительные данные. Значение показателя будет сформировано ФНС России не позднее 15.03.2025 |
| Число туристских поездок | Миллион человек | 0,62 | 0,6236 |  |

Задачи структурных элементов Государственной программы   
2024 год достигнуты.

Достижение фактических значений показателей и результатов структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного элемента, мероприятия (результата)** | **План**  **на 2024 год** | | **Факт**  **2024 года** |
| ***Направление: «Развитие малого и среднего предпринимательства»*** | | | |
| **Региональный проект (НП) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | | | |
| Показатель «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» (тыс. человек) | 9,789 | | 53,548 |
| Результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций)  в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)»  (тыс. человек) | 0,236 | | 0,410 |
| Результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» (млн рублей) | 2,5 | | 2,9 |
| **Региональный проект (НП) «Создание условий для легкого старта  и комфортного ведения бизнеса»** | | | |
| Результат «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» (тыс. единиц) | 8,605 | | 12,069 |
| Результат «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» (тыс. единиц) | 2,449 | | 3,061 |
| Результат «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)» (млрд рублей) | 0,0194 | | 0,089 |
| Результат «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» (единиц) | 55 | | 86 |
| Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом» (единиц) | 73 | | 183 |
| **Региональный проект (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | |
| Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» (млн человек) | 0,1617 | | 0,1894 |
| Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)» (тыс. единиц) | 0,608 | | 0,616 |
| Результат «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» (млрд. долларов) | 0,0126 | | 0,01355159475 |
| Результат «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров, заключивших экспортные контракты  по результатам услуг центров поддержки экспорта)» (единиц) | 30 | | 50 |
| Результат «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» (млн рублей) | 1 973,6428 | | 2 351,1262 |
| Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)» (тыс. единиц) | 0,525 | | 0,543 |
| Результат «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)» (млрд рублей) | 0,1 | | 1,02231 |
| Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)» (единиц) | 9 | | 12 |
| **Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки**  **и развития предпринимательства в Ивановской области»** | | | |
| Результат «Организованы мероприятия (консультационные, образовательные, организационные, информационные и иные)» (единиц) | 20 | | 62 |
| Результат «Предоставлены поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства» (единиц) | 5 | | 67 |
| ***Направление: «Развитие промышленного потенциала региона»*** | | | |
| **Региональный проект (НП) «Системные меры по повышению производительности труда»** | | | |
| Показатель «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения произвидительности труда нарастающим итогом» (тыс.чел) | Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта  0,003 | | Обучено по программе управленческих навыков 0,004 |
| Результат «Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта» (единиц) | 1 | | 1 |
| **Региональный проект (НП) «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»** | | | |
| Результат «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, нарастающим итогом» (единиц) | 45,0 | | 51,0 |
| **Региональный проект (НП) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»** | | | |
| Показатель «В Ивановской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» | 1 | | 1 |
| **Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** | | | |
| Показатель «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (тыс. рублей) | 16 120 | | 27 930 |
| Показатель «Индекс промышленного производства» | 100,9 | | 102,9 |
| Результат «Предоставлено консультаций по мерам государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности (единиц), на 31 декабря года, в котором представлена Субсидия» | 70 | | 455 |
| Результат «Обратилось субъектов деятельности в сфере промышленности за получением займа (единиц), на 31 декабря года, в котором представлена Субсидия» | 2 | | 6 |
| Результат «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (тыс. рублей) | 8 000,0 | | 109 700,0 |
| Результат «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» (тыс. рублей) | 15 000,0 | | 24 900,0 |
| Результат «Получили поддержку научные проекты в рамках региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований» | 13 | | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»** | | | |
| Показатель «Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ» | 6 | | 5 |
| Показатель «Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению), с начала финансового года» | 75 | | 100 |
| Показатель «Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение), с начала финансового года» | 65 | | 100 |
| Результат «Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | 5 | | 5 |
| ***Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды»*** | | | |
| **Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области»** | | | |
| Результат «Заключено инвестиционных соглашений» (единиц) | 3 | 8 | |
| Результат «Подготовлено аналитических, информационных, презентационных материалов, концепций, программ, проектов нормативных правовых актов и методических документов» (единиц) | 3 | 5 | |
| Результат «Организованно выставочно-ярмарочных мероприятий АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» (единиц) | 5 | 5 | |
| Результат «Количество созданных (модернизированных, реконструированных) объектов инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Иваново» (единиц) | 1 | 2 | |
| Результат «Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта» (единиц) | 1 | 0 | |
| Результат «Создано объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов» (единиц) | 1 | 0 | |
| Результат «Заключено соглашений и/или соглашений о намерениях о реализации инвестиционных проектов на территории Ивановской области, либо соглашений о взаимодействии» (единиц) | 10 | 28 | |
| Результат «Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие сферу инвестиционной деятельности» (единиц) | 1 | 12 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Участник ГП - Департамент строительства и архитектуры Ивановской области*** |  |  |
| Результат «Разработана проектная документация на строительство школы в рамках реализации инфраструктурного проекта «Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Развитие территории ОЭЗ ППТ «Иваново» в Родниковском муниципальном районе» | 1 | 1 |
| Результат «Строительство контрольно-пропускного пункта в рамках реализации инфраструктурного проекта "Строительство объектов инфраструктуры для размещения резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Иваново" в городе Иваново Ивановской области» | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| ***Направление «Развитие туризма в Ивановской области»*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Региональный проект (НП) «Развитие туристической инфраструктуры»** | | |
| Показатель «Число туристских поездок» (млн штук) | 0,32 | 0,34 |
| Результат «Обеспечена поддержка реализации проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристического центра города» (штук) | 1 | 1 |
| Результат «Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий направленных на развитие туризма» (штук) | 1 | 1 |
| **Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала**  **Ивановской области»** | | |
| Результат «Разработаны рекламно-информационные материалы, организованны мероприятия, направленные на повышение туристической привлекательности Ивановской области автономной некоммерческой организацией «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» (единица) | 40 | 59 |

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществляется

с нарушением установленных параметров и сроков

В 2024 году в рамках Государственной программы реализовывались   
7 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей   
и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих   
в состав национальных проектов, 4 региональных проекта и 1 комплекс процессных мероприятий. Реализация указанных структурных элементов Государственной программы в 2024 году осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

В соответствии с пунктом 10 Плана мероприятий («Дорожной карты») по модернизации действующей структуры институтов развития, являющегося приложением к распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р, РФФИ с января 2021 года приостановил проведение конкурсов на соискание финансовой поддержки для реализации проектов фундаментальных научных исследований, при этом продолжал исполнять ранее взятые на себя обязательства по поддержке отобранных   
в 2020 году проектов фундаментальных научных исследований. Реализация отобранных в 2020 году проектов была завершена в 2023 году.

В связи с отсутствием в 2024 году проектов для финансирования   
в рамках реализации Соглашения с РФФИ поддержка научных проектов   
в рамках региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований не осуществлялась

В 2025 году продолжится реализация мероприятия «Введены   
в эксплуатацию объекты инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта». В декабре 2024 заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.01.2024 №1/2024   
о предоставлении из областного бюджета субсидии Родниковскому муниципальному району Ивановской области на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации   
и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства   
к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

Мероприятие (результат) «Создано объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов» не выполнено в связи   
с отсутствием включённых в 2024 году новых инвестиционных проектов   
в сводный перечень новых инвестиционных проектов, формируемый Минэкономразвития России, и в перечень новых инвестиционных проектов Ивановской области в связи с отсутствием проектов и документов по ним, соответствующих установленным требованиям. Кроме того, у Департамента экономического развития и торговли Ивановской области отсутствуют полномочия на осуществление строительства инфраструктуры.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области»

На реализацию Государственной программы в 2024 году оказывали влияние такие положительные факторы как:

проведение Минпромторгом России и Минэкономразвития России   
в отчетном периоде конкурсов для субъектов Российской Федерации   
на получение субсидий из федерального бюджета для оказания поддержки   
в виде займов, грантов и др.

- внедрение регионального экспортного стандарта.

Ивановская область вошла в число регионов, успешно внедривших Региональный экспортный стандарт 2.0 по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, разработанный   
АО «Российский экспортный центр», способствующий обеспечению условий для роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на реализацию государственной программы

Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы, запланированный на 2024 год составил 3 568,8 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 190,0 млн рублей, средств областного бюджета – 3 378,8 млн рублей.

За 2024 год кассовое исполнение составило 1 310,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 189,8 млн рублей, областного бюджета - 1 120,3 млн рублей, или 36,7% от общего объема.

Финансирование на реализацию региональных проектов Региональный проект (НП) «Системные меры по повышению производительности труда», Региональный проект (НП) «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и Региональный проект (НП) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»   
в отчетном периоде не предусмотрено.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Предусмотрено паспортом | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | ***Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»*** | | | |
| 1.1 | **Региональный проект (НП) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (всего), в том числе:** | **5 118 080,82** | **5 118 080,82** | **100%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 118 080,82 | 5 118 080,82 | 100% |
| - областной бюджет | 51 180,82 | 51 180,82 | 100% |
| - федеральный бюджет | 5 066 900,00 | 5 066 900,00 | 100% |
| 1.2 | **Региональный проект (НП) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (всего), в том числе:** | **24 145 252,54** | **23 957 470,43** | **99,2%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 24 145 252,54 | 23 957 470,43 | 99,2% |
| - областной бюджет | 8 161 452,54 | 8 159 574,72 | 99,9% |
| - федеральный бюджет | 15 983 800,00 | 15 797 895,71 | 98,8% |
| 1.3 | **Региональный проект (НП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:** | **96 976 969,72** | **96 976 969,72** | **100%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 96 976 969,72 | 96 976 969,72 | 100% |
| - областной бюджет | 5 484 169,72 | 5 484 169,72 | 100% |
| - федеральный бюджет | 91 492 800,00 | 91 492 800,00 | 100% |
| 1.4 | **Региональный проект «Создание благоприятных условий для поддержки и развития предпринимательства в Ивановской области» (всего), в том числе:** | **57 156 356,72** | **57 156 356,72** | **100%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 100% |
| - областной бюджет | 57 156 356,72 | 57 156 356,72 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| **2.** | ***Направление: «Развитие промышленного потенциала региона»*** | | | |
| 2.1 | **Региональный проект «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (всего), в том числе:** | **77 544 550,00** | **77 544 550,00** | **100%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 77 544 550,00 | 77 544 550,00 | 100% |
| - областной бюджет | 58 849 450,00 | 58 849 450,00 | 100% |
| - федеральный бюджет | 18 695 100,00 | 18 695 100,00 | 100% |
| 2.2 | **Комплекс процессных мероприятий «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» (всего), в том числе:** | **237 006,00** | **197 505,00** | **83,3%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 237 006,00 | 197 505,00 | 83,3% |
| - областной бюджет | 99 406,00 | 82 838,33 | 83,3% |
| - федеральный бюджет | 137 600,00 | 114 666,67 | 83,3% |
| 3. | ***Направление «Формирование благоприятной инвестиционной среды»*** | | | |
| 3.1 | **Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» (всего), в том числе:** | **3 048 264 963,92** | **789 798 168,14** | **25,9%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3 048 264 963,92 | 789 798 168,14 | 25,9% |
| - областной бюджет | 3 048 264 963,92 | 789 798 168,14 | 25,9% |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | ***Направление «Развитие туризма в Ивановской области»*** | | | |
| 4.1 | **Региональный проект (НП) «Развитие туристической инфраструктуры» (всего), в том числе:** | **59 237 070,71** | **59 237 070,71** | **100%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 59 237 070,71 | 59 237 070,71 | 100% |
| - областной бюджет | 592 370,71 | 592 370,71 | 100% |
| - федеральный бюджет | 58 644 700,00 | 58 644 700,00 | 100% |
| 4.2 | **Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области» (всего), в том числе:** | **200 100 487,71** | **200 100 487,71** | **100%** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 100% |
| - областной бюджет | 200 100 487,71 | 200 100 487,71 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области» в целом

Цель Государственной программы соответствует национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Предложений по корректировке Государственной программы, а также по досрочному прекращению реализации ее структурных элементов   
в настоящее время отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде

в государственную программу Ивановской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области»

В постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013   
№ 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» в 2024 году было внесено 3 изменения:

- постановлением Правительства Ивановской области от 03.06.2024   
№ 224-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на поддержку   
и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма и Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города;

- постановлением Правительства Ивановской области от 22.07.2024   
№ 320-п внесены изменения в части корректировки подхода по определению и установлению предельного уровня софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования Ивановской области;

- постановлением Правительства Ивановской области от 18.09.2024   
№ 411-п в связи с разработкой новой государственной программы Ивановской области «Развития туризма в Ивановской области»   
из государственной программы исключены положения, затрагивающие сферу развития туризма, а также исключен Порядок предоставления   
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма и Порядок предоставления   
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города.

В 2024 году внесено 4 изменения в состав Управляющего совета   
по обеспечению управления реализацией государственной программой Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Ивановской области от 16.01.2023 № 4-р   
«Об управляющем совете по обеспечению управления реализацией государственной программой Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области».

В отчетном периоде было внесено 29 изменений в паспорт Государственной программы.

Указанные изменения, в большинстве своем, касались корректировки ресурсного обеспечения мероприятия (результата) «Создано объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов» регионального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ивановской области» Государственной программы в целях обеспечения расходных обязательств Ивановской области,   
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики; сроков реализации мероприятий (результатов), а также включения новых (исключения неактуальных) мероприятий.

Также вносились изменения в связи с выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий (результатов), корректировку наименования и значений показателей мероприятия (результата),   
включения новых мероприятий (результатов).

Кроме того, проводились корректировки наименований и параметров мероприятий (сроки, объемы бюджетных ассигнований) в соответствие с детализированным перечнем мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов, на финансовое обеспечение которых из федерального бюджета предоставляется бюджетный кредит   
в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области   
от 27.12.2021 № 697-п «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов,   
на финансовое обеспечение которых из федерального бюджета предоставляется бюджетный кредит».